## Sheet1
10.29提交 | 归属 | 测试结果（11.01）
1.苹果端首页上方功能按钮除了消息，其他都无功能，下部导航图标与设计图比较有问题。 | ios | 搜索功能未添加，下部导航图标效果展示依旧有问题
2.安卓端首页汽配图标错误 | 安卓 | ok
3.首页资讯车圈信息应该为穿插展示，现在是资讯在前车圈在后 | 后台 | 未修改
4.专属定制界面苹果端右上角缺少联系客服功能 | ios | ok
5.安卓端资讯不展示分类，苹果端没有问题，正产展示。 | 安卓 | ok
6.资讯详情页面两个版本图片全部不展示，封面没有问题。另外安卓端内容页字体过小。 | 后台/安卓 | 1.图片不展示问题未修改 2.安卓端字体过小问题未修改
7.资讯详情页面靠谱/没有两个功能操作没用 | 后台 | 未修改
8.资讯详情页面评论功能没有，ios端可删除 | ios | 未删除
9.显示秒杀功能：安卓端展示信息只有一个，与后台内容发布的五台车不符合，ios端没有问题全部展示。但是秒杀价格ios端获取有问题，安卓端与后台设置的一致。 | 安卓/ios | ok
10.首页爆款和推荐展示车型，品牌为null | 后台 | 未解决
11.爆款和推荐展示车型，首付展示金额应该获取的是当前车辆默认分期方案中的首付金额，现在为0 | 后台 | 未解决
12.资讯发现界面，上方功能有的按钮点击没有功能，两个端都是。 | 安卓/ios | 1.安卓端扫码功能点击无反应 2.ios端搜索无功能
13.车圈发布展示真个流程，iOS都么有问题。安卓端显示拍照上传到发布都没有问题，但是发布完成后，车圈页面图片展示混乱，与我上传的图片不符合。评论功能也无。内容页面点击查看大图的的功能也没有。 | 安卓 | 1.安卓评论功能异常 2.图片展示压缩，应该为平铺截取，安卓未完成，ios无问题 3.点击车圈任一用户头像应跳转到对应的用户主页，安卓未完成，ios无问题
14.添加收货地址两个端都有问题。城市选择ios端智能添加河南郑州二七区，安卓端只能选择河南省。 | 安卓/iOS | 安卓城市选择依旧有问题，ios无问题
15.常见问题安卓端没有问题，ios端为空。 | ios | ok
16.个人中有右上角设置界面，用户服务协议和隐私条款界面无。 | 后台 | 未修改
17.清楚缓存功能ios没有问题，安卓端功能无。 | 安卓 | ok
11.01提交 | 归属 | 测试结果（11.01）
1.ios首页爆款及推荐汽车压缩，尺寸已修改过，安卓没问题
2.ios品牌专区无，安卓正产显示
3.车辆品牌显示为null
4.安卓汽车超市筛选未有条件，ios没有问题。
5.汽车超市下筛选功能未按照这几图所示。
6.汽车超市下筛选结果无，筛选功能可也算没用
7.汽车详情页面默认分期方案安卓抬头没有。
8.赔付方案ios点击跳转显示空白，安卓点击无反应
9.汽车详情下部导航客服咨询安卓无反应，ios可正常拨打
10.收藏界面安卓未展示收藏时间，另外排序应让最新的收藏居上，iOS与安卓都未如此
11.全款购车操作顺序，安卓应与ios相同，先择地址页面ios应以安卓的方式展示。
12.iOS点击消息软件闪退。
13.订单不是每个都是50，订单后台审核时，给后台人员选择添加定金多少选择
14.安卓支付宝支付时未能跳转，完成支付。iOS待测试。
15.常见问题安卓端没有问题，ios端为空。
16.订单审核未有消息提示。
17.自由计算分期方案操作顺序，安卓应与ios相同
18.默认分期方案提交订单后，iOS月供和期数与汽车详情页展示的不同