## Sheet1
| 10.29提交 | 归属 | 测试结果（11.01） | 测试结果（11.01 17：15） | 测试结果（11.01 17：15） | 测试结果（11.01 17：15）
| 1.苹果端首页上方功能按钮除了消息，其他都无功能，下部导航图标与设计图比较有问题。 | ios | 搜索功能未添加，下部导航图标效果展示依旧有问题 | 修改中，未提交 | ok
| 2.安卓端首页汽配图标错误 | 安卓 | ok
| 3.首页资讯车圈信息应该为穿插展示，现在是资讯在前车圈在后 | 后台 | 未修改 |  | 未修改 | 未修改
| 4.专属定制界面苹果端右上角缺少联系客服功能 | ios | ok
| 5.安卓端资讯不展示分类，苹果端没有问题，正产展示。 | 安卓 | ok
| 6.资讯详情页面两个版本图片全部不展示，封面没有问题。另外安卓端内容页字体过小。 | 后台/安卓 | 1.图片不展示问题未修改 2.安卓端字体过小问题未修改 | 1.未修改 2.字体还是偏小 | 1.未解决 2.字体大小可以再调大一点，行距也适当加大 | 1.未解决 2.行距也适当调大
| 7.资讯详情页面靠谱/没有两个功能操作没用 | 后台 | 未修改 |  | 未修改 | 未修改
| 8.资讯详情页面评论功能没有，ios端可删除 | ios | 未删除 |  | ok
| 9.显示秒杀功能：安卓端展示信息只有一个，与后台内容发布的五台车不符合，ios端没有问题全部展示。但是秒杀价格ios端获取有问题，安卓端与后台设置的一致。 | 安卓/ios | ok
| 10.首页爆款和推荐展示车型，品牌为null | 后台 | 未解决 |  | OK
| 11.爆款和推荐展示车型，首付展示金额应该获取的是当前车辆默认分期方案中的首付金额，现在为0 | 后台/前端 | 未解决 |  | 未解决 | 未解决
| 12.资讯发现界面，上方功能有的按钮点击没有功能，两个端都是。 | 安卓/ios | 1.安卓端扫码功能点击无反应 2.ios端搜索无功能 | 1.ok 2.修改中 | 2.ok
| 13.车圈发布展示真个流程，iOS都么有问题。安卓端显示拍照上传到发布都没有问题，但是发布完成后，车圈页面图片展示混乱，与我上传的图片不符合。评论功能也无。内容页面点击查看大图的的功能也没有。 | 安卓 | 1.安卓评论功能异常 2.图片展示压缩，应该为平铺截取，安卓未完成，ios无问题 3.点击车圈任一用户头像应跳转到对应的用户主页，安卓未完成，ios无问题 | 1.ok 2.图片还是压缩中未修改 3.OK | 2.ok
| 14.添加收货地址两个端都有问题。城市选择ios端智能添加河南郑州二七区，安卓端只能选择河南省。 | 安卓/iOS | 安卓城市选择依旧有问题，ios无问题 | ok
| 15.常见问题安卓端没有问题，ios端为空。 | ios | ok
| 16.个人中有右上角设置界面，用户服务协议和隐私条款界面无。 | 后台 | 未修改 | 未修改 | 未修改 | 未修改
| 17.清楚缓存功能ios没有问题，安卓端功能无。 | 安卓 | ok
汽车购买 | 11.01提交 | 归属
| 1.ios首页爆款及推荐汽车压缩，尺寸已修改过，安卓没问题 | ios |  | 修改中，未提交 | ok
| 2.ios品牌专区无，安卓正产显示 | ios |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 3.车辆品牌显示为null | 后台 |  | 修改中，未提交 | OK
| 4.安卓汽车超市筛选未有条件，ios没有问题。 | 安卓 |  | 删选条件已有，但品牌无默认选项，一旦选择后无法回到全部品牌。 | 未修改 | ok
| 5.汽车超市下筛选功能未按照设计图所示。 | ios/安卓 |  | 未修改 | 未修改 | 未修改
| 6.汽车超市下筛选结果无，筛选功能可也算没用 | ？ |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 7.汽车详情页面默认分期方案安卓抬头没有。 | 安卓 |  | ok
| 8.赔付方案ios点击跳转显示空白，安卓点击无反应 | 后台 |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 9.汽车详情下部导航客服咨询安卓无反应，ios可正常拨打 | 安卓 |  | ok
| 10.收藏界面安卓未展示收藏时间，另外排序应让最新的收藏居上，iOS与安卓都未如此 | 后台 |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 11.全款购车操作顺序，安卓应与ios相同，先择地址页面ios应以安卓的方式展示。 | 安卓 |  | ok
| 12.iOS点击消息软件闪退。 | ios |  | 修改中，未提交 | OK
| 13.订单不是每个都是50，订单后台审核时，给后台人员选择添加定金多少选择 | 后台 |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 14.安卓支付宝支付时未能跳转，完成支付。iOS待测试。 | 后台 |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 安卓未能获取支付宝，ios待测试
| 15.订单审核未有消息提示。 |  |  | 修改中，未提交 | 未修改 | 未修改
| 16.自由计算分期方案操作顺序，安卓应与ios相同 | 安卓 |  | ok
| 17.默认分期方案提交订单后，iOS月供和期数与汽车详情页展示的不同 | ios |  | 修改中，未提交 | OK
| 18.自由计算分期方案订单提交失败 | 后台 |  | 修改中，未提交 | 未修改 | ok
11.07提交
| 1.自由计算界后订单提交不成功 | ？ |  |  |  | OK
| 2.默认分期提交订单也不成功 | ？
| 3.购车选择提车地址界面ios不是最新的图 | ios |  |  |  | ok
| 4.车辆名称未显示车系，名称显示不全 | ios/安卓/后台
| 5.首付金额未添加附加的费用 | ios |  |  |  | ok
| 6.安卓客户端存在闪退问题 | 安卓 |  |  |  | ok
| 7.自由计算界面对应的利息和手续费应该不一致，利息设定应为0.0** | 后台 |  |  |  | 未修改
11.02提交
| 1.品牌推荐功能展示车辆与与品牌品牌不对 | ？
2.消息功能不完善
3.保险费用需获取区间数值